## План проекта
📋 ПЛАН ПРОЕКТА: РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
Информация о проекте
Название: | Мобильное приложение "FitTracker"
Менеджер: | Иванов А.С.
Дата начала: | 01.02.2025
Плановая дата завершения: | 30.04.2025
Бюджет: | 1 500 000 ₽
📝 СПИСОК ЗАДАЧ
ID | Задача | Ответственный | Приоритет | Дата начала | Дата окончания | Длительность | Прогресс | Статус | Бюджет | Затрачено
1 | Анализ требований | Петров К. | Высокий | 2025-02-01 | 2025-02-07 | 7 | 100% | Завершено | 180000 | 180000
1.1 | Сбор требований от заказчика | Петров К. | Высокий | 2025-02-01 | 2025-02-03 | 3 | 100% | Завершено | 50000 | 50000
1.2 | Анализ конкурентов | Сидорова М. | Средний | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 3 | 100% | Завершено | 40000 | 40000
1.3 | Составление ТЗ | Петров К. | Высокий | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 3 | 100% | Завершено | 90000 | 90000
2 | Проектирование | Козлов Д. | Высокий | 2025-02-08 | 2025-02-21 | 14 | 85% | В работе | 250000 | 212500
2.1 | Архитектура приложения | Козлов Д. | Высокий | 2025-02-08 | 2025-02-12 | 5 | 100% | Завершено | 80000 | 80000
2.2 | Дизайн интерфейса (UI/UX) | Николаева А. | Высокий | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 9 | 90% | В работе | 120000 | 108000
2.3 | Проектирование БД | Козлов Д. | Средний | 2025-02-15 | 2025-02-21 | 7 | 60% | В работе | 50000 | 30000
3 | Разработка | Команда Dev | Высокий | 2025-02-22 | 2025-04-05 | 43 | 45% | В работе | 650000 | 292500
3.1 | Backend API | Фёдоров И. | Высокий | 2025-02-22 | 2025-03-15 | 22 | 70% | В работе | 200000 | 140000
3.2 | Frontend (iOS) | Морозов В. | Высокий | 2025-03-01 | 2025-03-25 | 25 | 50% | В работе | 180000 | 90000
3.3 | Frontend (Android) | Белов С. | Высокий | 2025-03-01 | 2025-03-25 | 25 | 40% | В работе | 180000 | 72000
3.4 | Интеграция сервисов | Фёдоров И. | Средний | 2025-03-20 | 2025-04-05 | 17 | 10% | В работе | 90000 | 9000
4 | Тестирование | Тестировщики | Высокий | 2025-04-01 | 2025-04-20 | 20 | 15% | В работе | 200000 | 30000
4.1 | Unit-тесты | Команда Dev | Средний | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 7 | 30% | В работе | 50000 | 15000
4.2 | Интеграционное тестирование | QA Team | Высокий | 2025-04-05 | 2025-04-12 | 8 | 10% | В работе | 70000 | 7000
4.3 | UAT (приёмочное) | Петров К. | Высокий | 2025-04-12 | 2025-04-20 | 9 | 0% | Не начато | 80000 | 0
5 | Запуск | Все | Критический | 2025-04-21 | 2025-04-30 | 10 | 0% | Не начато | 220000 | 0
5.1 | Публикация в App Store | Морозов В. | Критический | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 5 | 0% | Не начато | 60000 | 0
5.2 | Публикация в Google Play | Белов С. | Критический | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 5 | 0% | Не начато | 60000 | 0
5.3 | Маркетинговая кампания | Маркетинг | Высокий | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 6 | 0% | Не начато | 100000 | 0
[8 empty] | ИТОГО: | 3000000 | 1446000

## Диаграмма Ганта
📊 ДИАГРАММА ГАНТА
Задача | Прогресс | 01.02 | 08.02 | 15.02 | 22.02 | 01.03 | 08.03 | 15.03 | 22.03 | 29.03 | 05.04 | 12.04 | 19.04 | 26.04
Анализ требований | 100% | █
Проектирование | 85% |  | █ | █
Разработка Backend | 70% |  |  |  | █ | █ | █
Разработка iOS | 50% |  |  |  |  | █ | █ | █
Разработка Android | 40% |  |  |  |  | █ | █ | █
Интеграция | 10% | [7 empty] | █ | █
Тестирование | 15% | [8 empty] | █ | █ | █
Запуск | 0% | [11 empty] | █ | █
Легенда: | █ | Завершено | █ | В работе | █ | Не начато

## Бюджет
💰 БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Статья расходов | План | Факт | Отклонение | % исполнения
Анализ и проектирование | 430000 | 425000 | 5000 | 98.84%
Разработка Backend | 200000 | 180000 | 20000 | 90%
Разработка iOS | 180000 | 165000 | 15000 | 91.67%
Разработка Android | 180000 | 155000 | 25000 | 86.11%
Интеграция | 90000 | 45000 | 45000 | 50%
Тестирование | 200000 | 85000 | 115000 | 42.5%
Запуск и маркетинг | 220000 | 0 | 220000 | 0%
ИТОГО | 1500000 | 1055000 | 445000 | 70.33%
📊 Сводка по бюджету
Общий бюджет: | 1500000
Израсходовано: | 1055000
Остаток: | 445000
% освоения: | 70.33%

## Команда
👥 КОМАНДА ПРОЕКТА
№ | ФИО | Роль | Ставка/час | Часов в проекте | Зарплата | Загрузка
1 | Петров Константин | Менеджер проекта | 2500 | 320 | 800000 | 64%
2 | Козлов Дмитрий | Архитектор | 3000 | 200 | 600000 | 40%
3 | Николаева Анна | UI/UX дизайнер | 2200 | 180 | 396000 | 36%
4 | Фёдоров Игорь | Backend разработчик | 2800 | 400 | 1120000 | 80%
5 | Морозов Виктор | iOS разработчик | 2600 | 350 | 910000 | 70%
6 | Белов Сергей | Android разработчик | 2600 | 350 | 910000 | 70%
7 | Сидорова Мария | Бизнес-аналитик | 2000 | 120 | 240000 | 24%
8 | QA Team | Тестировщики | 1800 | 250 | 450000 | 50%
|  |  | ИТОГО: | 2170 | 5426000